## POA G Azua
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  | PLANIFICACIÓN |  | Medio de Verificación | Programación Anual |  | PROGRAMACIÓN | [41 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Partes Interesadas |  |  | Clasificación del Producto | Apartado Financiero
[8 empty] | 1er Trimestre |  | 0% |  |  |  | Recomendación DPD | 2do Trimestre |  | 0% |  |  |  | Recomendación DPD | 3er Trimestre |  | 0% |  |  |  | Recomendación DPD | 4to Trimestre |  | 0% |  |  |  | Recomendación DPD | No. | Actividades | Cronograma
Eje y Objetivo Estratégico | Estrategia | Resultado efecto | PRODUCTO Descripción Codificación (Eje-Obj-No.) | Indicador |  | Línea base (Año 2025) | Meta Anual | Metas Programadas | Metas Ejecutadas | % Ejecución | Informaciones relevantes de la Ejecución | Causa del Desvío | Acción de Mitigación | 1er Trimestre | Metas Programadas | Metas Ejecutadas | % Ejecución | Informaciones relevantes de la Ejecución | Causa del Desvío | Acción de Mitigación | 2do Trimestre | Metas Programadas | Metas Ejecutadas | % Ejecución | Informaciones relevantes de la Ejecución | Causa del Desvío | Acción de Mitigación | 3er Trimestre | Metas Programadas | Metas Ejecutadas | % Ejecución | Informaciones relevantes de la Ejecución | Causa del Desvío | Acción de Mitigación | 4to Trimestre |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Riesgo | Responsables | Involucrados (Por actividades) | Beneficiarios |  | Presupuesto
Eje Estratégico 3: Construcción Comunitaria del Orden Objetivo Estratégico 3: Contribuir al desarrollo de una cultura de convivencia responsable y de preservación de la vida y su dignidad, mediante la participación de las organizaciones sociales en el sistema local de seguridad ciudadana, la convivencia pacífica, la creación de mecanismos de colaboración y coordinación efectivos. | Promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones y ejecución de soluciones de convivencia pacífica. | Garantizada la interacción e intervención, en acciones de prevención y fortalecimiento de seguridad ciudadana de los gobiernos locales. | Atención y resolución de demandas y reclamos ciudadanos | Porcentaje de reclamos y demandas canalizados por la institución | 1. Registro de demandas y reclamos (base de datos); 2. Informe de resultados mensuales; 3. Informes de monitoreo de reclamos y demandas canalizados y cerrados. | N/D | 100% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | [6 empty] | 85% | [6 empty] | 1 | Recopilar y clasificar las demandas y reclamos ciudadanos en base a su competencia. | [12 empty] | Falta de recursos (personal, financiero y equipos para la resolución de las demandas y reclamos ciudadanos | 2 | 2 | 4 | Gobernación Provincial Santo Domingo |  |  | Operativo | RD$ 26,202,944
[36 empty] | 2 | Articular las demandas y reclamos ciudadanos con las instituciones competentes.
[8 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 3 | Monitorear la resolución de casos y el nivel de satisfacción ciudadana. | [12 empty] | Falta de formación del personal contratado. | 2 | 2 | 4
[36 empty] | 4 | Elaboración de los informes de cumplimiento de las actividades. | [12 empty] | Falta de recursos (personal, financiero y equipos para la resolución de las demandas y reclamos ciudadanos | 2 | 2 | 4
|  |  | Acciones y proyectos de prevención implementados en el territorio | Porcentaje de acciones y proyectos implementados vía gobernaciones | 1. Informes de acciones y proyectos programados 2. Informe de resultados mensuales de actividades y proyectos implementados; | N/D | 85% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | Determinar y priorizar las acciones y proyectos a implementar través de la gobernación en el territorio.
[8 empty] | 85% | [6 empty] | 85% | [6 empty] | 85% | [6 empty] | 85% | [6 empty] | 2 | Implementación de las acciones y proyectos identificados como prioritarios en el territorio. | [12 empty] | Falta de formación del personal contratado. | 2 | 2 | 4
[36 empty] | 3 | Realizar minutas de las reuniones y elaborar informes mensuales.

## POA G San Cristobal
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  | PLANIFICACIÓN |  | Medio de Verificación | Programación Anual |  | PROGRAMACIÓN | [41 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Partes Interesadas |  |  | Clasificación del Producto | Apartado Financiero
[8 empty] | 1er Trimestre |  | 0% |  |  |  | Recomendación DPD | 2do Trimestre |  | 0% |  |  |  | Recomendación DPD | 3er Trimestre |  | 0% |  |  |  | Recomendación DPD | 4to Trimestre |  | 0% |  |  |  | Recomendación DPD | No. | Actividades | Cronograma
Eje y Objetivo Estratégico | Estrategia | Resultado efecto | PRODUCTO Descripción Codificación (Eje-Obj-No.) | Indicador |  | Línea base (Año 2025) | Meta Anual | Metas Programadas | Metas Ejecutadas | % Ejecución | Informaciones relevantes de la Ejecución | Causa del Desvío | Acción de Mitigación | 1er Trimestre | Metas Programadas | Metas Ejecutadas | % Ejecución | Informaciones relevantes de la Ejecución | Causa del Desvío | Acción de Mitigación | 2do Trimestre | Metas Programadas | Metas Ejecutadas | % Ejecución | Informaciones relevantes de la Ejecución | Causa del Desvío | Acción de Mitigación | 3er Trimestre | Metas Programadas | Metas Ejecutadas | % Ejecución | Informaciones relevantes de la Ejecución | Causa del Desvío | Acción de Mitigación | 4to Trimestre |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Riesgo | Responsables | Involucrados (Por actividades) | Beneficiarios |  | Presupuesto
Eje Estratégico 3: Construcción Comunitaria del Orden Objetivo Estratégico 3: Contribuir al desarrollo de una cultura de convivencia responsable y de preservación de la vida y su dignidad, mediante la participación de las organizaciones sociales en el sistema local de seguridad ciudadana, la convivencia pacífica, la creación de mecanismos de colaboración y coordinación efectivos. | Promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones y ejecución de soluciones de convivencia pacífica. | Garantizada la interacción e intervención, en acciones de prevención y fortalecimiento de seguridad ciudadana de los gobiernos locales. | Atención y resolución de demandas y reclamos ciudadanos | Porcentaje de reclamos y demandas canalizados por la institución | 1. Registro de demandas y reclamos (base de datos); 2. Informe de resultados mensuales; 3. Informes de monitoreo de reclamos y demandas canalizados y cerrados. | N/D | 100% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | [6 empty] | 85% | [6 empty] | 1 | Recopilar y clasificar las demandas y reclamos ciudadanos en base a su competencia. | [12 empty] | Falta de recursos (personal, financiero y equipos para la resolución de las demandas y reclamos ciudadanos | 2 | 2 | 4 | Gobernación Provincial Santo Domingo |  |  | Operativo | RD$ 20,641,674
[36 empty] | 2 | Articular las demandas y reclamos ciudadanos con las instituciones competentes.
[8 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 3 | Monitorear la resolución de casos y el nivel de satisfacción ciudadana. | [12 empty] | Falta de formación del personal contratado. | 2 | 2 | 4
[36 empty] | 4 | Elaboración de los informes de cumplimiento de las actividades. | [12 empty] | Falta de recursos (personal, financiero y equipos para la resolución de las demandas y reclamos ciudadanos | 2 | 2 | 4
|  |  | Acciones y proyectos de prevención implementados en el territorio | Porcentaje de acciones y proyectos implementados vía gobernaciones | 1. Informes de acciones y proyectos programados 2. Informe de resultados mensuales de actividades y proyectos implementados; | N/D | 85% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | Determinar y priorizar las acciones y proyectos a implementar través de la gobernación en el territorio.
[8 empty] | 85% | [6 empty] | 85% | [6 empty] | 85% | [6 empty] | 85% | [6 empty] | 2 | Implementación de las acciones y proyectos identificados como prioritarios en el territorio. | [12 empty] | Falta de formación del personal contratado. | 2 | 2 | 4
[36 empty] | 3 | Realizar minutas de las reuniones y elaborar informes mensuales.

## POA G San José de Ocoa
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  | PLANIFICACIÓN |  | Medio de Verificación | Programación Anual |  | PROGRAMACIÓN | [41 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Partes Interesadas |  |  | Clasificación del Producto | Apartado Financiero
[8 empty] | 1er Trimestre |  | 0% |  |  |  | Recomendación DPD | 2do Trimestre |  | 0% |  |  |  | Recomendación DPD | 3er Trimestre |  | 0% |  |  |  | Recomendación DPD | 4to Trimestre |  | 0% |  |  |  | Recomendación DPD | No. | Actividades | Cronograma
Eje y Objetivo Estratégico | Estrategia | Resultado efecto | PRODUCTO Descripción Codificación (Eje-Obj-No.) | Indicador |  | Línea base (Año 2025) | Meta Anual | Metas Programadas | Metas Ejecutadas | % Ejecución | Informaciones relevantes de la Ejecución | Causa del Desvío | Acción de Mitigación | 1er Trimestre | Metas Programadas | Metas Ejecutadas | % Ejecución | Informaciones relevantes de la Ejecución | Causa del Desvío | Acción de Mitigación | 2do Trimestre | Metas Programadas | Metas Ejecutadas | % Ejecución | Informaciones relevantes de la Ejecución | Causa del Desvío | Acción de Mitigación | 3er Trimestre | Metas Programadas | Metas Ejecutadas | % Ejecución | Informaciones relevantes de la Ejecución | Causa del Desvío | Acción de Mitigación | 4to Trimestre |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Riesgo | Responsables | Involucrados (Por actividades) | Beneficiarios |  | Presupuesto
Eje Estratégico 3: Construcción Comunitaria del Orden Objetivo Estratégico 3: Contribuir al desarrollo de una cultura de convivencia responsable y de preservación de la vida y su dignidad, mediante la participación de las organizaciones sociales en el sistema local de seguridad ciudadana, la convivencia pacífica, la creación de mecanismos de colaboración y coordinación efectivos. | Promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones y ejecución de soluciones de convivencia pacífica. | Garantizada la interacción e intervención, en acciones de prevención y fortalecimiento de seguridad ciudadana de los gobiernos locales. | Atención y resolución de demandas y reclamos ciudadanos | Porcentaje de reclamos y demandas canalizados por la institución | 1. Registro de demandas y reclamos (base de datos); 2. Informe de resultados mensuales; 3. Informes de monitoreo de reclamos y demandas canalizados y cerrados. | N/D | 100% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | [6 empty] | 85% | [6 empty] | 1 | Recopilar y clasificar las demandas y reclamos ciudadanos en base a su competencia. | [12 empty] | Falta de recursos (personal, financiero y equipos para la resolución de las demandas y reclamos ciudadanos | 2 | 2 | 4 | Gobernación Provincial Santo Domingo |  |  | Operativo | RD$ 18,607,782
[36 empty] | 2 | Articular las demandas y reclamos ciudadanos con las instituciones competentes.
[8 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 3 | Monitorear la resolución de casos y el nivel de satisfacción ciudadana. | [12 empty] | Falta de formación del personal contratado. | 2 | 2 | 4
[36 empty] | 4 | Elaboración de los informes de cumplimiento de las actividades. | [12 empty] | Falta de recursos (personal, financiero y equipos para la resolución de las demandas y reclamos ciudadanos | 2 | 2 | 4
|  |  | Acciones y proyectos de prevención implementados en el territorio | Porcentaje de acciones y proyectos implementados vía gobernaciones | 1. Informes de acciones y proyectos programados 2. Informe de resultados mensuales de actividades y proyectos implementados; | N/D | 85% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | Determinar y priorizar las acciones y proyectos a implementar través de la gobernación en el territorio.
[8 empty] | 85% | [6 empty] | 85% | [6 empty] | 85% | [6 empty] | 85% | [6 empty] | 2 | Implementación de las acciones y proyectos identificados como prioritarios en el territorio. | [12 empty] | Falta de formación del personal contratado. | 2 | 2 | 4
[36 empty] | 3 | Realizar minutas de las reuniones y elaborar informes mensuales.

## POA G Monseñor Nouel
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  | PLANIFICACIÓN |  | Medio de Verificación | Programación Anual |  | PROGRAMACIÓN | [41 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Partes Interesadas |  |  | Clasificación del Producto | Apartado Financiero
[8 empty] | 1er Trimestre |  | 0% |  |  |  | Recomendación DPD | 2do Trimestre |  | 0% |  |  |  | Recomendación DPD | 3er Trimestre |  | 0% |  |  |  | Recomendación DPD | 4to Trimestre |  | 0% |  |  |  | Recomendación DPD | No. | Actividades | Cronograma
Eje y Objetivo Estratégico | Estrategia | Resultado efecto | PRODUCTO Descripción Codificación (Eje-Obj-No.) | Indicador |  | Línea base (Año 2025) | Meta Anual | Metas Programadas | Metas Ejecutadas | % Ejecución | Informaciones relevantes de la Ejecución | Causa del Desvío | Acción de Mitigación | 1er Trimestre | Metas Programadas | Metas Ejecutadas | % Ejecución | Informaciones relevantes de la Ejecución | Causa del Desvío | Acción de Mitigación | 2do Trimestre | Metas Programadas | Metas Ejecutadas | % Ejecución | Informaciones relevantes de la Ejecución | Causa del Desvío | Acción de Mitigación | 3er Trimestre | Metas Programadas | Metas Ejecutadas | % Ejecución | Informaciones relevantes de la Ejecución | Causa del Desvío | Acción de Mitigación | 4to Trimestre |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Riesgo | Responsables | Involucrados (Por actividades) | Beneficiarios |  | Presupuesto
Eje Estratégico 3: Construcción Comunitaria del Orden Objetivo Estratégico 3: Contribuir al desarrollo de una cultura de convivencia responsable y de preservación de la vida y su dignidad, mediante la participación de las organizaciones sociales en el sistema local de seguridad ciudadana, la convivencia pacífica, la creación de mecanismos de colaboración y coordinación efectivos. | Promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones y ejecución de soluciones de convivencia pacífica. | Garantizada la interacción e intervención, en acciones de prevención y fortalecimiento de seguridad ciudadana de los gobiernos locales. | Atención y resolución de demandas y reclamos ciudadanos | Porcentaje de reclamos y demandas canalizados por la institución | 1. Registro de demandas y reclamos (base de datos); 2. Informe de resultados mensuales; 3. Informes de monitoreo de reclamos y demandas canalizados y cerrados. | N/D | 100% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | [6 empty] | 85% | [6 empty] | 1 | Recopilar y clasificar las demandas y reclamos ciudadanos en base a su competencia. | [12 empty] | Falta de recursos (personal, financiero y equipos para la resolución de las demandas y reclamos ciudadanos | 2 | 2 | 4 | Gobernación Provincial Santo Domingo |  |  | Operativo | RD$ 15,190,367
[36 empty] | 2 | Articular las demandas y reclamos ciudadanos con las instituciones competentes.
[8 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 3 | Monitorear la resolución de casos y el nivel de satisfacción ciudadana. | [12 empty] | Falta de formación del personal contratado. | 2 | 2 | 4
[36 empty] | 4 | Elaboración de los informes de cumplimiento de las actividades. | [12 empty] | Falta de recursos (personal, financiero y equipos para la resolución de las demandas y reclamos ciudadanos | 2 | 2 | 4
|  |  | Acciones y proyectos de prevención implementados en el territorio | Porcentaje de acciones y proyectos implementados vía gobernaciones | 1. Informes de acciones y proyectos programados 2. Informe de resultados mensuales de actividades y proyectos implementados; | N/D | 85% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | Determinar y priorizar las acciones y proyectos a implementar través de la gobernación en el territorio.
[8 empty] | 85% | [6 empty] | 85% | [6 empty] | 85% | [6 empty] | 85% | [6 empty] | 2 | Implementación de las acciones y proyectos identificados como prioritarios en el territorio. | [12 empty] | Falta de formación del personal contratado. | 2 | 2 | 4
[36 empty] | 3 | Realizar minutas de las reuniones y elaborar informes mensuales.

## POA G Hato Mayor
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  | PLANIFICACIÓN |  | Medio de Verificación | Programación Anual |  | PROGRAMACIÓN | [41 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Partes Interesadas |  |  | Clasificación del Producto | Apartado Financiero
[8 empty] | 1er Trimestre |  | 0% |  |  |  | Recomendación DPD | 2do Trimestre |  | 0% |  |  |  | Recomendación DPD | 3er Trimestre |  | 0% |  |  |  | Recomendación DPD | 4to Trimestre |  | 0% |  |  |  | Recomendación DPD | No. | Actividades | Cronograma
Eje y Objetivo Estratégico | Estrategia | Resultado efecto | PRODUCTO Descripción Codificación (Eje-Obj-No.) | Indicador |  | Línea base (Año 2025) | Meta Anual | Metas Programadas | Metas Ejecutadas | % Ejecución | Informaciones relevantes de la Ejecución | Causa del Desvío | Acción de Mitigación | 1er Trimestre | Metas Programadas | Metas Ejecutadas | % Ejecución | Informaciones relevantes de la Ejecución | Causa del Desvío | Acción de Mitigación | 2do Trimestre | Metas Programadas | Metas Ejecutadas | % Ejecución | Informaciones relevantes de la Ejecución | Causa del Desvío | Acción de Mitigación | 3er Trimestre | Metas Programadas | Metas Ejecutadas | % Ejecución | Informaciones relevantes de la Ejecución | Causa del Desvío | Acción de Mitigación | 4to Trimestre |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Riesgo | Responsables | Involucrados (Por actividades) | Beneficiarios |  | Presupuesto
Eje Estratégico 3: Construcción Comunitaria del Orden Objetivo Estratégico 3: Contribuir al desarrollo de una cultura de convivencia responsable y de preservación de la vida y su dignidad, mediante la participación de las organizaciones sociales en el sistema local de seguridad ciudadana, la convivencia pacífica, la creación de mecanismos de colaboración y coordinación efectivos. | Promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones y ejecución de soluciones de convivencia pacífica. | Garantizada la interacción e intervención, en acciones de prevención y fortalecimiento de seguridad ciudadana de los gobiernos locales. | Atención y resolución de demandas y reclamos ciudadanos | Porcentaje de reclamos y demandas canalizados por la institución | 1. Registro de demandas y reclamos (base de datos); 2. Informe de resultados mensuales; 3. Informes de monitoreo de reclamos y demandas canalizados y cerrados. | N/D | 100% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | [6 empty] | 85% | [6 empty] | 1 | Recopilar y clasificar las demandas y reclamos ciudadanos en base a su competencia. | [12 empty] | Falta de recursos (personal, financiero y equipos para la resolución de las demandas y reclamos ciudadanos | 2 | 2 | 4 | Gobernación Provincial Santo Domingo |  |  | Operativo | RD$ 16,505,456
[36 empty] | 2 | Articular las demandas y reclamos ciudadanos con las instituciones competentes.
[8 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 3 | Monitorear la resolución de casos y el nivel de satisfacción ciudadana. | [12 empty] | Falta de formación del personal contratado. | 2 | 2 | 4
[36 empty] | 4 | Elaboración de los informes de cumplimiento de las actividades. | [12 empty] | Falta de recursos (personal, financiero y equipos para la resolución de las demandas y reclamos ciudadanos | 2 | 2 | 4
|  |  | Acciones y proyectos de prevención implementados en el territorio | Porcentaje de acciones y proyectos implementados vía gobernaciones | 1. Informes de acciones y proyectos programados 2. Informe de resultados mensuales de actividades y proyectos implementados; | N/D | 85% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | Determinar y priorizar las acciones y proyectos a implementar través de la gobernación en el territorio.
[8 empty] | 85% | [6 empty] | 85% | [6 empty] | 85% | [6 empty] | 85% | [6 empty] | 2 | Implementación de las acciones y proyectos identificados como prioritarios en el territorio. | [12 empty] | Falta de formación del personal contratado. | 2 | 2 | 4
[36 empty] | 3 | Realizar minutas de las reuniones y elaborar informes mensuales.

## POA G Hermanas Mirabal
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  | PLANIFICACIÓN |  | Medio de Verificación | Programación Anual |  | PROGRAMACIÓN | [41 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Partes Interesadas |  |  | Clasificación del Producto | Apartado Financiero
[8 empty] | 1er Trimestre |  | 0% |  |  |  | Recomendación DPD | 2do Trimestre |  | 0% |  |  |  | Recomendación DPD | 3er Trimestre |  | 0% |  |  |  | Recomendación DPD | 4to Trimestre |  | 0% |  |  |  | Recomendación DPD | No. | Actividades | Cronograma
Eje y Objetivo Estratégico | Estrategia | Resultado efecto | PRODUCTO Descripción Codificación (Eje-Obj-No.) | Indicador |  | Línea base (Año 2025) | Meta Anual | Metas Programadas | Metas Ejecutadas | % Ejecución | Informaciones relevantes de la Ejecución | Causa del Desvío | Acción de Mitigación | 1er Trimestre | Metas Programadas | Metas Ejecutadas | % Ejecución | Informaciones relevantes de la Ejecución | Causa del Desvío | Acción de Mitigación | 2do Trimestre | Metas Programadas | Metas Ejecutadas | % Ejecución | Informaciones relevantes de la Ejecución | Causa del Desvío | Acción de Mitigación | 3er Trimestre | Metas Programadas | Metas Ejecutadas | % Ejecución | Informaciones relevantes de la Ejecución | Causa del Desvío | Acción de Mitigación | 4to Trimestre |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Riesgo | Responsables | Involucrados (Por actividades) | Beneficiarios |  | Presupuesto
Eje Estratégico 3: Construcción Comunitaria del Orden Objetivo Estratégico 3: Contribuir al desarrollo de una cultura de convivencia responsable y de preservación de la vida y su dignidad, mediante la participación de las organizaciones sociales en el sistema local de seguridad ciudadana, la convivencia pacífica, la creación de mecanismos de colaboración y coordinación efectivos. | Promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones y ejecución de soluciones de convivencia pacífica. | Garantizada la interacción e intervención, en acciones de prevención y fortalecimiento de seguridad ciudadana de los gobiernos locales. | Atención y resolución de demandas y reclamos ciudadanos | Porcentaje de reclamos y demandas canalizados por la institución | 1. Registro de demandas y reclamos (base de datos); 2. Informe de resultados mensuales; 3. Informes de monitoreo de reclamos y demandas canalizados y cerrados. | N/D | 100% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | [6 empty] | 85% | [6 empty] | 1 | Recopilar y clasificar las demandas y reclamos ciudadanos en base a su competencia. | [12 empty] | Falta de recursos (personal, financiero y equipos para la resolución de las demandas y reclamos ciudadanos | 2 | 2 | 4 | Gobernación Provincial Santo Domingo |  |  | Operativo | RD$ 18,795,470
[36 empty] | 2 | Articular las demandas y reclamos ciudadanos con las instituciones competentes.
[8 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 3 | Monitorear la resolución de casos y el nivel de satisfacción ciudadana. | [12 empty] | Falta de formación del personal contratado. | 2 | 2 | 4
[36 empty] | 4 | Elaboración de los informes de cumplimiento de las actividades. | [12 empty] | Falta de recursos (personal, financiero y equipos para la resolución de las demandas y reclamos ciudadanos | 2 | 2 | 4
|  |  | Acciones y proyectos de prevención implementados en el territorio | Porcentaje de acciones y proyectos implementados vía gobernaciones | 1. Informes de acciones y proyectos programados 2. Informe de resultados mensuales de actividades y proyectos implementados; | N/D | 85% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | Determinar y priorizar las acciones y proyectos a implementar través de la gobernación en el territorio.
[8 empty] | 85% | [6 empty] | 85% | [6 empty] | 85% | [6 empty] | 85% | [6 empty] | 2 | Implementación de las acciones y proyectos identificados como prioritarios en el territorio. | [12 empty] | Falta de formación del personal contratado. | 2 | 2 | 4
[36 empty] | 3 | Realizar minutas de las reuniones y elaborar informes mensuales.

## POA G La Romana
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  | PLANIFICACIÓN |  | Medio de Verificación | Programación Anual |  | PROGRAMACIÓN | [41 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Partes Interesadas |  |  | Clasificación del Producto | Apartado Financiero
[8 empty] | 1er Trimestre |  | 0% |  |  |  | Recomendación DPD | 2do Trimestre |  | 0% |  |  |  | Recomendación DPD | 3er Trimestre |  | 0% |  |  |  | Recomendación DPD | 4to Trimestre |  | 0% |  |  |  | Recomendación DPD | No. | Actividades | Cronograma
Eje y Objetivo Estratégico | Estrategia | Resultado efecto | PRODUCTO Descripción Codificación (Eje-Obj-No.) | Indicador |  | Línea base (Año 2025) | Meta Anual | Metas Programadas | Metas Ejecutadas | % Ejecución | Informaciones relevantes de la Ejecución | Causa del Desvío | Acción de Mitigación | 1er Trimestre | Metas Programadas | Metas Ejecutadas | % Ejecución | Informaciones relevantes de la Ejecución | Causa del Desvío | Acción de Mitigación | 2do Trimestre | Metas Programadas | Metas Ejecutadas | % Ejecución | Informaciones relevantes de la Ejecución | Causa del Desvío | Acción de Mitigación | 3er Trimestre | Metas Programadas | Metas Ejecutadas | % Ejecución | Informaciones relevantes de la Ejecución | Causa del Desvío | Acción de Mitigación | 4to Trimestre |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Riesgo | Responsables | Involucrados (Por actividades) | Beneficiarios |  | Presupuesto
Eje Estratégico 3: Construcción Comunitaria del Orden Objetivo Estratégico 3: Contribuir al desarrollo de una cultura de convivencia responsable y de preservación de la vida y su dignidad, mediante la participación de las organizaciones sociales en el sistema local de seguridad ciudadana, la convivencia pacífica, la creación de mecanismos de colaboración y coordinación efectivos. | Promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones y ejecución de soluciones de convivencia pacífica. | Garantizada la interacción e intervención, en acciones de prevención y fortalecimiento de seguridad ciudadana de los gobiernos locales. | Atención y resolución de demandas y reclamos ciudadanos | Porcentaje de reclamos y demandas canalizados por la institución | 1. Registro de demandas y reclamos (base de datos); 2. Informe de resultados mensuales; 3. Informes de monitoreo de reclamos y demandas canalizados y cerrados. | N/D | 100% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | [6 empty] | 85% | [6 empty] | 1 | Recopilar y clasificar las demandas y reclamos ciudadanos en base a su competencia. | [12 empty] | Falta de recursos (personal, financiero y equipos para la resolución de las demandas y reclamos ciudadanos | 2 | 2 | 4 | Gobernación Provincial La Romana |  |  | Operativo | RD$ 19,722,958
[36 empty] | 2 | Articular las demandas y reclamos ciudadanos con las instituciones competentes.
[8 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 3 | Monitorear la resolución de casos y el nivel de satisfacción ciudadana. | [12 empty] | Falta de formación del personal contratado. | 2 | 2 | 4
[36 empty] | 4 | Elaboración de los informes de cumplimiento de las actividades. | [12 empty] | Falta de recursos (personal, financiero y equipos para la resolución de las demandas y reclamos ciudadanos | 2 | 2 | 4
|  |  | Acciones y proyectos de prevención implementados en el territorio | Porcentaje de acciones y proyectos implementados vía gobernaciones | 1. Informes de acciones y proyectos programados 2. Informe de resultados mensuales de actividades y proyectos implementados; | N/D | 85% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | Determinar y priorizar las acciones y proyectos a implementar través de la gobernación en el territorio.
[8 empty] | 85% | [6 empty] | 85% | [6 empty] | 85% | [6 empty] | 85% | [6 empty] | 2 | Implementación de las acciones y proyectos identificados como prioritarios en el territorio. | [12 empty] | Falta de formación del personal contratado. | 2 | 2 | 4
[36 empty] | 3 | Realizar minutas de las reuniones y elaborar informes mensuales.